## Sheet1
6.8.4. ESQUEMA DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL CANTÓN COTACACHI 2015-2018.
MISIÓN
Cotacachi es un cantón que genera desarrollo social e integral con equilibrio en el medio ambiente, promoviendo un turismo consciente, que garantiza el buen vivir local, y apoya las iniciativas que se generen en el campo turístico.
PROGRAMAS | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | PROYECTOS | ACCIONES | PRESUPUESTO | PERÍODO DE EJECUCIÓN
[6 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
PROGRAMA UNO: TURISMO INCLUYENTE, ENTRE LO PÚBICO Y LO PRIVADO | 1. Ejercer las competencias operativas cantonales dentro del sector turístico de conformidad con lo establecido en la ley. | 1.1. Promover la participación colectiva de autoridades y empresarios dentro de la gestión turística. | 1.1.1.Elaboración del catastro de establecimientos turisticos | a) Reuniones de trabajo entre representantes públicos y privados. | 2000 | X
b) Determinación de los responsables.
c) Identificación de establecimientos turísticos urbanos y rurales.
|  | 1.2.Desarrollar proyectos que incluyan el mejoramiento e innovación dentro del sector turístico. | 1.2.1. Manual de capacitaciones de Gestión Turística | a) Identificación del campo de acción. | 2500 | X
b) Establecimiento de los principales actores.
c) Presentación de las principales temáticas.
|  | 1.3.Llevar a cabo una campaña de cultura turística entre todos quienes se encuentran vinculados a este sector. | 1.3.1. Lanzamiento de la campaña turística "Cotacachi, un Paraíso Terrenal" | a) Elaboración y entrega de afiches, camisetas, material digital, material promocional, bolsas, a turistas y empresarios turísticos. | 10000 |  | X
b) Diseño y producción de kits de prensa, boletín de noticias turísticas.
c) Producción de folletos personalizados.
PROGRAMA DOS: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA. | 2. Diseñar y ejecutar proyectos, y actividades relacionadas con la promoción, venta y mercadeo del cantón como destino turístico nacional e internacional. | 2.1. Mejorar las estrategias de marketing permitiendo que la oferta turística llegue a captar potenciales mercados. | 2.1.1. Diseño de página web turística. | a) Objetivos de la web. | 5000 |  | X
b) Arquitectura de la página.
c) Publicación de la página en internet.
|  | 2.2. Destinar los porcentajes necesarios del presupuesto para las actividades de marketing de la oferta de bienes y servicios. | 2.2.1 Diseño de un manual de marketing para PYMES. | a) Determinación de los contenidos de la guía. | 4000 |  |  | X
b) Diseño del modelo de la guía.
c) Publicación de la guía.
|  | 2.3. Consolidar la comercialización de la oferta turística a nivel nacional e internacional | 2.3.1. Participación en ferias turísticas nacionales e internacionales | a) Identificación de países sedes. | 18000 |  |  | X
b) Modelos de stands.
c) Imagen a proyectar.
|  | 2.4. Establecer herramientas de identificación turistica. | 2.4.1. Diseño de la marca turística | a) Concurso público del mejor logotipo y slogan. | 6000 |  |  | X
b) Realización de la arquitectura de la marca.
c) Evaluación y revisión.
PROGRAMA TRES: ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON IDENTIFICACIÓN PROPIA | 3. Establecer alianzas estratégicas con empresas ecuatorianas y extranjeras para mejorar la comercialización de la oferta turística. | 3.1. Posicionar al cantón Cotacachi como un destino turístico preferido dentro de la provincia y el país. | 3.1.1. Presentación general de Cotacachi a Ecuador y el Mundo | a) Realización de workshops, y roadshops. | 60000 |  |  |  | X
b) Revistas impresas y online.
c) Viajes internacionales de reportajes y Publicidad en grandes medios.
|  | 3.2. Conformar redes de turismo nacional e internacional. | 3.2.1. Creación de la red de turismo comunitario sostenible | a) Establecimiento de reuniones con organizaciones interesadas a nivel nacional e internacional. | 18000 |  |  |  | X
b) Conformación de circuitos turísticos locales
c) Identificación de los productos y servicios a ofertar.
|  | 3.3. Concretar acuerdos y convenios estratégicos entre empresas que conforman la oferta turística. | 3.3.1. Establecimiento de convenios de cooperación empresarial turística. | a) Acuerdos estratégicos entre los establecimientos turísticos según el catastro. | 22000 |  |  |  | X
b) Convenios con instituciones internacionales.
c) Acuerdos con guías internacionales de viajes.
|  |  |  | TOTAL | 147500
Adaptado de: Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2018
“http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-nacional”.
Adaptado de: Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador 2010-2014
“http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/PIMTE_2014.pdf” | [8 empty] | 179